## strateski_cilj_1
STRATEŠKI CILJ 1: UNAPRJEĐEN NASTAVNI PROCES
Pokazatelji učinka: - smanjenje udjela studenata koji ne završe studij; - povećanje uspješnosti studiranja (duljina studiranja i prosjek ocjena)
PODCILJEVI | 1.1. UNAPRJEĐENI STUDIJSKI PROGRAMI
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.1.1. Uvedeni novi studijski programi u skladu s definiranim ključnim kompetencijama EU
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Rasprava o studijima – 1. faza | Koncept studija | Katedre; VS, FV, Pn | 2013-11-01 | provedeno |  | 18.sjednica FV za SDSS Menadžment; 20. sjednica za ostale studijske programe
Rasprava o studijima – 2. faza | Struktura studijskih programa | Katedre; VS, FV, Pn | 2013-12-01 | djelomično provedeno | rujan 2014. | Usvojen zakon o HKO (NN22/13) i Pravilnik o registru HKO(NN62/14); izvršena prijava EF-a unutar konzorcija EF-a radi usuglašavanje studijskih programa svih ekonomskih fakulteta u RH u okviru ESF operativnog programa u rujnu 2014.
Izrada elaborata studijskih programa | Izrađeni elaborati (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 10/13-09/14 - |  | 15.10.2013. | za SDSS Menadžment
Ishodovanje dopusnice | Dopusnica (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 12/13 – 02/15 |  | 2.12.2014. | za SDSS Menadžment suglasnost od NVVO
Izvođenje studijskih programa | Upisani programi (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 2013-10-01 |  | 2013/2014 | http://www.efst.unist.hr/content.php?k=studiji&p=82
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.1.2. Definirani standardi kvalifikacija s potrebnim kompetencijama i ishodima učenja za postojeće/nove studijske programe
Izrada standarda kvalifikacija | Definirani standardi (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 01-02/14[1] - | nije provedeno
Ishodovanje suglasnosti | Dobivene suglasnosti (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 2014-06-03
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.1.3. Definirani interdisciplinarni studijski programi
Identifikacija partnera / studija | Dogovor o suradnji / studiju (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 11-12/14 - | nije provedeno
Izrada elaborata studija | Elaborat studija (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 2015. -
Ishodovanje dopusnice | Dobivene dopusnice (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 2015. -
Izvođenje studijskih programa | Upisani programi (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 2015./16. -
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.1.4.[2] Formirani i odobreni zajednički (međunarodni) studijski programi
Identifikacija partnera / studija | Dogovor o suradnji / studiju (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 10/13.- | djelomično provedeno | 2013-05-10 | Ugovor o suradnji sa EF Sarajevo
Izrada elaborata studija | Elaborat studija (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 02/14. - | nije provedeno |  | spriječenost zbog poštivanja omjera nastavnik-student
Ishodovanje dopusnice | Dobivene dopusnice (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 06/14. -
Izvođenje studijskih programa | Upisani programi (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 2014./15. -
PODCILJEVI | 1.2. MOTIVIRANI STUDENTI I UNAPRJEĐEN NASTAVNI PROCES
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.2.1. Povećane ulazne kompetencije polaznika na svim razinama studija
Izrada web stranice za buduće studente | Web stranica (broj posjeta) | Katedre; VS, FV, Pn | 12/13-01/14. | djelomično provedeno | 2014-03-01 | Izrađeni web- kvizovi za maturante za izbor studija na EFST-u
Suradnja sa srednjim školama | Promjena strukture potencijalnih brucoša (udio uspješnih maturanata s EFST kao prvim izborom studija) | Katedre; VS, FV, Pn | 02-06/14. |  | 2014/15 | Provedena prezentacija studija EFST-a pred maturantima splitskih srednjih škola; izvršena posjeta srednjoj školi
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.2.2. Veća interakcija studenata u nastavnom procesu
Utvrđivanje minimalnih zahtjeva i standarda interaktivnih oblika nastave | Unaprijeđeni izvedbeni planovi predmeta (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 03-04/14. | nije provedeno
Izrada nastavnih materijala | Pripremljeni nastavni materijali (broj; % kolegija) | Katedre; VS, FV, Pn | 04-05/14. i 19/14.
Primjena u nastavi | Izvođenje prema noveliranim izvedbenim planovima | Katedre; VS, FV, Pn | 2014./15. -
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.2.3. Razvijen sustav nagrađivanja u funkciji izvrsnosti
Izrada Pravilnika o izvrsnosti i nagrađivanju studenata | Pravilnik | Katedre; VS, FV, Pn | 09/14. | nije provedeno
Primjena Pravilnika | (broj nagrada) | Katedre; VS, FV, Pn | 2014./15 -
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.2.4. Razrađen sustav stručne prakse
Definiranje „statusa“ stručne prakse (u/izvan studijskih programa) | Odluka unutar 1.1.1. | Katedre; VS, FV, Pn | 12/13. | djelomično provedeno | 2014-04-01 | Provedena rasprava na svim katedrama
Razrada koncepta i partnera (poduzeća) | Pravilnik o stručnoj praksi | Katedre; VS, FV, Pn | 01-06/14. |  | 2014-04-01 | Izrađeni prijedlozi curikuluma predmeta
Uvođenje stručne prakse | Pilot (broj) | Katedre; VS, FV, Pn | 10/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.2.5. Oblikovan informacijski paket
Dovršenje informacijskog paketa (i ažuriranje) | Objavljen informacijski paket (CD, web stanica) | Katedre; VS, FV, Pn | 02-03/14. i 09/14. | nije provedeno
PODCILJEVI | 1.3. MOTIVIRANO NASTAVNO OSOBLJE
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.3.1. Ujednačeno nastavno opterećenje
Definiranje standarda nastavnog opterećenja | Definirani standardi (broj sati/nastavnik; broj studenata/nastavnik.) | Katedre; VS, FV, Pn | 12/13. | nije provedeno
Primjena standarda | Plan izvođenja nastave | Katedre; VS, FV, Pn | 2014./15.-
PODCILJEVI | 1.4. UNAPRJEĐENI RESURSI
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.4.1. Knjižnični fond u skladu sa zahtjevima kvalitete
Izrada Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti | Pravilnik | Katedre; Uprava | 10-11/13. | nije provedeno
Izrada programa izdavanja udžbeničke i nastavne literature po studijima / katedrama | Programi (broj) | Katedre; Uprava | 11-12/13. -
Godišnji planovi izdavačke djelatnosti | Planovi | Katedre; Uprava | 11-12/13. -
Plan nabavke naslova drugih autora | Godišnji plan nabave | Katedre; Uprava | 11-12/13. - | provedeno |  | nabavka se realizira u okviru odobrenih novčanih sredstava
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 1.4.2. Intenzivno korištenje alata za e-učenje
Vidi 1.2.2. | (udio e-učenja u nastavi) | Katedre; Uprava | 05-06/14. i 9/14. | djelomično provedeno | 2014/15 | http://www.studiramozajedno.eu/moodle/ - 32 predmeta
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)

## srateski_cilj_2
STRATEŠKI CILJ 2: RAZVIJEN ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD Pokazatelji učinka: - povećana znanstvena izvrsnost i međunarodna vidljivost (citiranost)
PODCILJEVI | 2.1. VISOKA KVALITETA I PRODUKTI-VNOST ZNANSTVENO-ISTRAŽIVA-ČKOG RADA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.1.1. Implementiran strateški program znanstveno-istraživačkog rada
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Izrada i implementacija Programa | Program | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 02-03/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.1.2. Konferencije i časopisi Fakulteta uključeni u relevantne citatne baze
Okončanje procedura uključivanja u relevantne baze (CC, WoS, Scopus i sl.) | Uključenost u relevantne citatne baze | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 10/14. | provedeno |  | http://www.efst.unist.hr/management/; http://www.efst.unist.hr/eitconf/index.php?p=forAuthors;http://www.hdoi.hr/crorr-journal;
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.1.3. Kontinuirano rastući broj radova objavljenih u prestižnim časopisima i prezentiranih na prestižnim konferencijama
(Vidi: 2.1.1; 2.3.1; 2.4.; 6.1.2; 6.4.) Izrada izvješća (semestralno) | (broj objavljenih radova) | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 12/13., 3/14. i 10/14. | provedeno |  | http://www.studiramozajedno.eu/moodle/
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.1.4. Značajan broj projekata financiranih od hrvatskih znanstvenih institucija
(Vidi: 2.1.1; 2.3.1; 2.4.; 6.1.2; 6.4.) Izrada izvješća (godišnje) | (broj projekata) | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 2014-01-01 | djelomično provedeno |  | www.hrzz.hr/
PODCILJEVI | 2.2. POVEĆAN UTJECAJ I ZNAČAJ ZNANSTVENO-ISTRAŽIVA-ČKOG RADA FAKULTETA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.2.1. Razvijena formalna i stabilna partnerstva s vanjskim dionicima - Izvješće godišnje
Kontinuirani rad na partnerstvu sukladno 2.1.1. | (broj partnerstva) | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 10/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.2.2. Doprinos društvenom i proizvodnom sektoru
Ispitivanje potreba gospodarstva i društva | Definirane potrebe, Izrada izvješća | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 03-04/14. | nije provedeno
Razrada programa edukacije i istraživačkih projekata | (broj implementiranih programa i projekata) Izrada izvješća | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 10/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.2.3. Razvijeni mehanizmi za diseminaciju znanstveno-istraživačke aktivnosti u gospodarstvo, znanstvenu zajednicu i društvo u cjelini
Definiranje oblika i dinamike diseminacije (nastavno na 2.1.1., 2.2.1. i 2.2.2.) | (broj objava u medijima, broj održanih radionica, okruglih stolova…) | Individualni istraživači, Katedre, FV, Pzms | 10/14. | nije provedeno
PODCILJEVI | 2.3 UNAPRJEĐENI ISTRAŽIVAČKI POTENCIJALI
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.3.1. Broj i profil istraživača i potpornih službi sukladan Strategiji i Strateškom programu ZIR-a
Analiza i utvrđivanje potrebnog broja i profila zaposlenika | Izrađena analiza | Katedre; FV; Uprava | 2014-05-04 | nije provedeno
Implementacija u sklopu 5.4. | Godišnji akcijski planovi razvoja ljudskih potencijala | Katedre; FV; Uprava | 2014/15. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.3.2. Teme doktorskih disertacija doprinose realizaciji Strateškog programa ZIR-a
Postupak utvrđivanja tema doktorskih disertacija (Pravilnik o izvođenju nastave na PDS) | (broj radova objavljenih u prestižnim časopisima proizašlih iz doktorskih disertacija i implementacije istraživanja u društvu i gospodarstvu) | Katedre; FV; Uprava | 2014/15.- | nije provedeno
PODCILJEVI | 2.4. OSIGURANI RESURSI POTREBNI ZA ZIR
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.4.1. Unaprijeđen sustav motiviranja i nagrađivanja istraživača sukladno principima izvrsnosti
Donošenje Pravilnika | Pravilnik | Katedre; FV; Uprava | 2013-11-01 | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.4.2. Osigurani preduvjeti za ZIR (baze podataka, software, časopisi, edukacije i sl.)
Kontinuirana nabavka potrebnih baza, software-a, časopisa…. | Godišnji planovi (broj nabavljenih baza, software-a, časopisa….) | Katedre; FV; Uprava | 10/13. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 2.4.3. Osigurana sredstva za financiranje ZIR-a
(Vidi: 6.4.) Donošenje Pravilnika o „raspodjeli vlastitih prihoda“ | Visina sredstava | Katedre; FV; Uprava | 11/13. | nije provedeno
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)

## strateski_cilj_3
STRATEŠKI CILJ 3: RAZVIJENI PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH Pokazatelji učinka: - uspješnost programa - napredovanje u karijeri (zapošljivost)
PODCILJEVI | 3.1. IMPLEMENTIRANI PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.1.1. Implementirani programi u cilju stjecanja djelomičnih kvalifikacija
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Identificiranje potrebnih djelomičnih kvalifikacija (Vidi 3.2.1.) | Identificirane potrebne kvalifikacije (broj) | Katedre; VS, Pzms | 06-07/14. | nije provedeno
Definiranje djelomičnih kvalifikacija | Definirane djelomične kvalifikacije (broj) | Katedre; VS, Pzms | 09-12/14.
Razrada programa obrazovanja za stjecanje djelomičnih kvalifikacija | Razrađeni programi (broj) | Katedre; VS, Pzms | 09-12/14.
Ishodovanje dopusnica | Ishodovane dopusnice (broj) | Katedre; VS, Pzms | 2015.-
Implementacija programa | Upisani programi (broj) | Katedre; VS, Pzms | 2015.-
PODCILJEVI | 3.2. EFIKASNO PRIVLAČENJE POLAZNIKA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.2.1. Uspostavljen sustav za istraživanje potreba gospodarstva i javnog sektora
Razrada sustava | Elaborat | FV, Uprava | 04-06/14. | provedeno | da
Implementacija sustava | (broj implementiranih programa i broj polaznika) | FV, Uprava | 06-12/14. | provedeno ( 23 in house programa) | da | arhiva CCO
PODCILJEVI | 3.3. OSIGURAN POTREBNI NASTAVNI KADAR
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.3.1.Uključeni stručnjaci iz prakse
(Vidi: 2.2.2.; 3.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) | (broj stručnjaka iz prakse) | VS, Uprava | 10-12/14. | provedeno | da | arhiva CCO
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.3.2. Uključeni doktorandi u realizaciji nastavnog procesa
(Vidi: 1.1.1; 2.3.2.) | (broj doktoranada) | VS, Uprava | 10-12/14. | nije provedeno
PODCILJEVI | 3.4. OSIGURANI POTREBNI RESURSI
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.4.1. Povećana primjena e-učenja
Utvrđivanje minimalnih zahtjeva i standarda e-učenja | (broj novih i unaprijeđenih izvedbenih planova) | Katedre; VS, FV, Uprava | 05-06/14. i 09-10/14. | nije provedeno
Izrada nastavnih materijala | Pripremljeni nastavni materijali (broj; % kolegija) | Katedre; VS, FV, Uprava | 10-12/14.
Primjena u nastavi | Izvođenje prema noveliranim izvedbenim planovima | Katedre; VS, FV, Uprava | 2015.-
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.4.2. Osigurani nastavni materijali
(Vidi 1.3.1.; 1.4.1.; 3.4.1.) | (nastavni materijali osigurani prema zahtjevima kvalitete) | Katedre; VS, FV, Uprava | 12/14. | provedeno | da | arhiva CCO
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.4.3. Sklopljeni partnerski sporazumi - Izvješće godišnje
(Vidi 1.2.4., 3.2.1., 4.1.2. i 5.2.2.) | (broj partnerskih sporazuma) | Katedre; VS, FV, Pn | 06-07/14. i 09/14.; 10/14 | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 3.4.4. Iskorištena sredstava nacionalnih i EU fondova - Izvješće godišnje
(Vidi 3.2.1., 4.1.2. i 5.1.1.) Praćenje i apliciranje na natječaju | (broj odobrenih programa/projekata; visina dobivenih novčanih sredstava) | Katedre; VS, FV, Pn | 10/14. | djelomićno provedeno | da | arhiva CCO
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)

## strateski_cilj_4
STRATEŠKI CILJ 4: RAZVIJENA MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST Pokazatelji učinka: -
PODCILJEVI | 4.1. RAZVIJENA MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.1.1. Implementiran plan međunarodne suradnje na institucionalnoj razini u skladu sa Strateškim programom znanstveno-istraživačkog rada i Strategijom upravljanja ljudskim potencijalima
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Razrada i donošenje plana međunarodne suradnje (Vidi 1.1.4. i 2.1.1.) | Usvojen plan | Katedre; VS; FV; Uprava | 04-05/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.1.2. Ostvarena suradnja s odabranim partnerima u inozemstvu
Analiza potreba i mogućnosti suradnje s odabranim partnerima | Sklopljeni sporazumi o suradnji (broj sporazuma) | Katedre; VS; FV; Uprava | 05-07/14. i 09/14. | provedeno |  | arhiva Centra za potporu
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.1.3. Izgrađen mehanizam privlačenja inozemnih doktoranada, postdoktoranada i znanstvenika s inozemnih institucija
Osiguranje potrebnih uvjeta suradnje | Plan | Katedre; VS; FV; Uprava | 10/14. | nije provedeno
Implementacija po godišnjim akcijskim planovima | (broj doktoranada, postoktoranada, znanstvenika) | Katedre; VS; FV; Uprava | 2015.-
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.1.4. Projekti financirani iz međunarodnih izvora - Godišnje izvješće
Vidi: 2.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3. | (broj projekata) | Katedre; VS; FV; Uprava | 10/14. | provedeno |  | arhiva Centra za potporu
PODCILJEVI | 4.2. VISOKA STUDENTSKA MOBILNOST
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.2.1. Izrađen informacijski paket na engleskom jeziku
Dovršenje informacijskog paketa | Objavljen informacijski paket (CD, web stranica) | Katedre; VS, FV | 04/14. i 10/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.2.2. Organizirane međunarodne ljetne škole
Identifikacija partnera / programa škole (međ. ljetne škole) | Dogovor o suradnji / programu škole (broj) | Katedre; VS, FV | 06-10/14 - | nije provedeno
Izrada elaborata škole | Elaborat (broj) | Katedre; VS, FV | 2015. -
Ishodovanje suglasnosti | Dobivena suglasnost (broj) | Katedre; VS, FV | 2015. -
Izvođenje ljetne škole | (broj polaznika) | Katedre; VS, FV | 2015./16.-
PODCILJEVI | 4.3. VISOKA RAZINA MOBILNOSTI ZAPOSLENIKA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 4.3.1. Godišnji planovi mobilnosti
Izrada i donošenje godišnjih planova (Vidi: 2.3.1.; 4.1.1., 5.4.3. i 5.4.4.) | (broj mobilnosti) | Katedre; Stručne službe; Uprava | 09/14. | nije provedeno |  | arhiva Suranik za pravna i kadrovska pitanja
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)

## strateski_cilj_5
STRATEŠKI CILJ 5: UNAPRJEĐENI LJUDSKI POTENCIJALI Pokazatelji učinka: -
PODCILJEVI | 5.1. RAZVIJEN SUSTAV ZA RAZVOJ I PRAĆENJE OSOBNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.1.1. Sustav za razvoj i praćenje kompetencije studenata u skladu s definiranim ključnim kompetencijama EU
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Definiranje načina praćenja i ocjenjivanja ključnih kompetencija | Postupak praćenja i ocjenjivanja ključnih kompetencija | Katedre; VS; FV; Pn | 03-05/14. | nije provedeno
PODCILJEVI | 5.2. RAZVIJEN SUSTAV PRAĆENJA KARIJERA (BIVŠIH) STUDENATA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.2.1. Ažurna baza podataka (bivših) studenata EFST
Kreiranje društvene mreže ALUMNI | Podaci o zapošljavanju i karijerama ALUMNIJA | Katedre; VS, FV, Uprava | 10-12/14.- | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.2.2. Razvijena suradnja s bivšim studentima kroz uključenost stručnjaka iz prakse u nastavni proces te upućivanje studenata na stručnu praksu u poduzeća u kojima su oni zaposleni
(Vidi: 1.2.4.; 2.2.3.; 3.3.2.) | (broj posjeta gospodarstvenika i broj stručnih praksa) | Katedre; VS, FV, Uprava | 10/14 - | provedeno |  | evidencije na katedrama
PODCILJEVI | 5.3. RAZVIJEN STUDENTSKI PODUZETNIČKI CENTAR
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.3.1. Razvijen sustav za osposobljavanje, poticanje i praćenje studenata prema samozapošljavanju (start up i spin off)
Izrada i donošenje Pravilnika o studentskom poduzetničkom centru i studentskom poduzetničkom inkubatoru | Pravilnici | Katedre; Stručne službe; Uprava | 06-07/14. | nije provedeno
Godišnji planovi rada Centra i inkubatora | (broj studenata u Centru i inkubatoru i broj start up i spin off tvrtki) | Katedre; Stručne službe; Uprava | 09/14. | nije provedeno
PODCILJEVI | 5.4. IMPLEMENTI-RANA STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.4.1. Definiran postupak utvrđivanja djelomičnih kvalifikacija zaposlenika
Razrada i usvajanje postupka utvrđivanja djelomičnih kvalifikacija zaposlenika | Razrada i donošenje postupka | Katedre; Stručne službe; Uprava | 05-06/14. | nije provedeno
Razrada i usvajanje postupka utvrđivanja djelomičnih kvalifikacija zaposlenika | Utvrđene dodatne djelomične kvalifikacije/kompetencije zaposlenika | Katedre; Stručne službe; Uprava | 09-10/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.4.2. Donesen plan budućih potreba za zaposlenicima u skladu s prirodnim odljevom (umirovljenjem) starijih kolega te napredovanjem mlađih
Razrada i usvajanje postupka utvrđivanja djelomičnih kvalifikacija zaposlenika | Plan zapošljavanja (2014-2020) | Katedre; Stručne službe; FV; Uprava | 06/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.4.3. Usvojena strategija razvoja ljudskih potencijala
Razrada i usvajanje postupka utvrđivanja djelomičnih kvalifikacija zaposlenika | Strategija | Katedre; Stručne službe; FV; Uprava | 06/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 5.4.4. Godišnji planovi usavršavanja
Razrada i usvajanje postupka utvrđivanja djelomičnih kvalifikacija zaposlenika | Planovi | Katedre; Stručne službe; FV; Uprava | 10/14. | nije provedeno
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)

## strateski_cilj_6
STRATEŠKI CILJ 6: OSIGURANI POTREBNI MATERIJALNI RESURSI Pokazatelji učinka: -
PODCILJEVI | 6.1. IMPLEMENTIRAN INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.1.1. Unaprjeđeni informacijski sustavi – Upravljanje dokumentacijom
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Izrada projekta | projekt | Uprava | 01-09/14. | nije provedeno
Testiranje i Implementacija |  | Uprava | 10-12/14 01/15.- | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.1.2. Razvijen integrirani informacijski sustav za praćenje, nastave, znanstveno-istraživačkog rada i usavršavanja
Izrada projekta | projekt | Uprava | 12/13-02/14 | djelomično provedeno
Testiranje i Implementacija |  | Uprava | 03-05/14 06/14.- | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.1.3. Uspostavljena e-knjižnica
Izrada projekta | projekt | Uprava | 10-12/14. | nije provedeno
Implementacija |  | Uprava | 01/15.- | provedeno |  | Katalog Ekonomskog fakulteta u Splitu
PODCILJEVI | 6.2. OSIGURANI POTREBNI PROSTORNI UVJETI
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.2.1. Reorganiziran knjižnični prostor
Ispitivanje potreba i izrada projekta | Projekt | Uprava | 03/2015. | provedeno |  | http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?stalnaRadnaTijela=da
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.2.1. Reorganiziran knjižnični prostor
Izrada i donošenje Pravilnika o studentskom poduzetničkom centru i studentskom poduzetničkom inkubatoru | Pravilnici | Uprava | 06-07/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.2.2. Povećan raspoloživ kapacitet za multimedijalni rad i e-učenje
Nabava opreme | (veličina i struktura opreme) | Uprava | 10/13.- | provedeno |  | http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?vijece=da
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.2.3. Osiguran prostor za grupni rad studenata
Ispitivanje potreba | Studija | Uprava | 10-12/14 | provedeno |  | http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?stalnaRadnaTijela=da
Izrada projekta | Projekt | Uprava | 01-06/15.
Implementacija |  | Uprava | 07/15.- | nije provedeno
PODCILJEVI | 6.3. RASPOLOŽIVA POTREBNA OPREMA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.3.1. Osigurana informatička infrastruktura
Bežični Internet; elektronska evidencija prisustvovanja nastavi itd. |  | Uprava | 01-09/14. 03-09/14. | djelomično provedeno |  | http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?vijece=da
PODCILJEVI | 6.4. OSIGURANO FINANCIRANJE
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.4.1. Povećani udio financijskih sredstava iz kompetitivnih i nekompetitivnih izvora financiranja Godišnje izvješće
(Vidi: 2.1.1., 2.1.4.; 2.2.1.; 3.4.4.; 4.1.4.) | Udio sredstava u ukupnim prihodima | Uprava | 10/2014. | provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 6.4.2. Implementiran sustav raspodjele vlastitih prihoda u svrhu osiguranja ZIR-a i Strategije ljudskih potencijala
(Vidi: 2.1.1., 2.1.4.; 2.2.1.; 3.4.4.; 4.1.4.; 5.4.3.; 5.4.4.) Izrada i usvajanje sustava raspodjele | Usvojen sustav | Uprava | 04/2014. | djelomično provedeno
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)

## strateski_cilj_7
STRATEŠKI CILJ 7: RAZVIJEN SUSTAV UNAPRJEĐENJA KVALITETE Pokazatelji učinka: -
PODCILJEVI | 7.1. RAZVIJEN SUSTAV ZA OSIGURANJE KVALITETE NASTAVNOG PROCESA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.1.1. Uspostavljeni formalni mehanizmi za implementaciju procedure za prijavu, evaluaciju i uvođenje novih studijskih programa, odnosno izmjene postojećih
AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 7REZULTATI/ | NOSITELJI | Planirani rokovi | Status aktivnosti | Ostvareni rokovi | Zapis o informaciji
Revidirati dokumentaciju kvalitete (usklađenost sa zakonskom regulativom) Provedba unutarnje prosudbe | Uspostavljeni formalni mehanizmi; Revidirana dokumentacija kvalitete; Izvješća o unutarnjoj prosudbi | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 12/13.-01/14. | provedeno | 12/13.-01/14. | http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?stalnaRadnaTijela=da
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.1.2. Uspostavljeni formalni mehanizmi za periodičnu provjeru (vanjsku i unutarnju) studijskih programa
Uspostaviti mehanizme za: -Provjeru usklađenosti izvedbenog plana sa programom predmeta, - Izvještavanje o uspješnosti provedbe studija; - Studentska procjena nastavnog procesa; -Procjenjivanje stvarnog studentskog opterećenja | Dokazi o primjeni mehanizama ( izvješća, povratne informacije dionika) | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 02/14.- | provedeno sve osim Procjene stvarnog studentskog opterećenja |  | http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?stalnaRadnaTijela=da; http://www.efst.unist.hr/interno/index.php?vijece=da
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.1.3. Uspostavljeni formalni mehanizmi za provjeru ishoda učenja na razini predmeta i studijskog programa
Uspostaviti mehanizme za provjeru: -Jasnoće definiranih ishoda učenja -Provjerljivosti definiranih ishoda učenja -postignuće definiranih ishoda učenja - potvrda ishoda učenja u odnosu na kvalifikacije | Objavljeni ishodi učenja za svaki studijski program/kolegij i usklađeni s NKO Utvrđeni mehanizmi provjere | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 03/2015. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.1.4. Sustav za razvoj i praćenje kompetencije studenata u skladu s kompetencijama definiranim studijskim programima i programima obrazovanja odraslih
Razrada dokumentacije kvalitete sukladno postupku Sveučilišta u Splitu Uspostaviti mehanizme za provjeru usklađenosti | (Zapošljivost na osnovi stečenih kompetencija) | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 01-02/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.1.5 Implementirane ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) smjernice u procesu i potpori nastavnog procesa
Razrada postupaka kvalitete | Usuglašen priručnik kvalitete sa ESG smjernicama Odobreni postupci kvalitete | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 06/14. | nije provedeno |  | Plan aktivnosti Sveučilišta u Splitu u fazi naknadnog praćenja, siječanj 2015.g.
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.1.6. Implementiran plan realizacije međunarodnih akreditacija
Analiza postojećih akreditacija i izbor poželjnih | Odluka o akreditacijama | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 03-06/14. | nije provedeno
Dobivanje prve akreditacije | Akreditacija | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 2016.
Godišnji plan aktivnosti | Planovi | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 09/14.
PODCILJEVI | 7.2. RAZVIJEN SUSTAV ZA OSIGURANJE KVALITETE ZNANSTVE-NO-ISTRAŽIVA-ČKOG RADA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.2.1. Implementiran sustav za praćenje kvalitete, produktivnosti i utjecaja ZIR-a
Razrada i integriranje postojećeg sustava praćenja i razvijen sustav pokazatelja | Statistika ZIR-a | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 05-06/14. | nije provedeno
PODCILJEVI | 7.3. RAZVIJEN SUSTAV ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVA-NJA ODRASLIH
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.3.1Uspostavljeni formalni mehanizmi za prijavu, evaluaciju i uvođenje novih programa obrazovanja, odnosno izmjene postojećih
Razrada postupaka kvalitete | Definirani standardi (broj) | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 02-03/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.3.2. Razvijen sustav praćenja nastavnog procesa i ishoda učenja na razini predmeta
Razrada postupaka kvalitete | Dobivene suglasnosti (broj) | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 01-02/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.3.3. Implementirane ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) smjernice u procesu nastave i potpore nastavnom procesu
Razrada postupaka kvalitete | Odobreni postupci kvalitete | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 03/14. | nije provedeno
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.3.4. Dobiveni međunarodni certifikati
Analiza postojećih akreditacija i izbor poželjnih | Odluka o akreditacijama | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 09/14. | nije provedeno
Dobivanje prve akreditacije | Akreditacija | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 2016.
Godišnji plan aktivnosti | Planovi | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 09/14.
PODCILJEVI | 7.4. RAZVIJENA KVALITETA POSLOVNIH PROCESA
SPECIFIČNI PODCILJEVI | 7.4.1. Uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima
Kompletiranje mape poslovnih procesa | Mapa (pokazatelji učinka) | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 12/13-03/14. | nije provedeno
Nabavka software | Instaliran program | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 12/13.
Implementacija softwarea |  | Odbor za unaprjeđenje kvalitete; Katedre; VS; FV; Uprava | 01/14.-
[1] Zelena boja označava mogućnost kontinuiranih aktivnosti (trenutno nemamo input)
[2] Točka 1.1.4. se kontinuirano odvija (identifikacija se odvija kontinuirano, a sukladno s time i ostale aktivnosti)