| Strateška područja | Specifični Podciljevi | Aktivnosti | Provedba |
| --- | --- | --- | --- |
| I. UNAPRIJEĐEN NASTAVNI PROCES | 1.1.1. Uvedeni novi studijski programi u skladu s definiranim ključnim kompetencijama EU | Rasprava o studijima – 1. faza | Nije izvršeno. Izvršenje cilja se prebacuje za naredno strateško razdoblje. |
|  |  | Rasprava o studijima – 2. faza |  |
|  |  | Izrada elaborata studijskih programa |  |
|  |  | Ishodovanje dopusnice |  |
|  |  | Izvođenje studijskih programa |  |
| V. UNAPRJEĐENI LJUDSKI POTENCIJALI | 5.1.1. Sustav za razvoj i praćenje kompetencije studenata u skladu s definiranim ključnim kompetencijama EU | Definiranje načina praćenja i ocjenjivanja ključnih kompetencija | Nije izvršeno. Izvršenje cilja se prebacuje za naredno strateško razdoblje. |
|  | 5.4.3. Usvojena strategija razvoja ljudskih potencijala |  | Nije izvršeno. Izvršenje cilja se prebacuje za naredno strateško razdoblje. |
| VI. OSIGURANI POTREBNI MATERIJALNI RESURSI | 6.1.3. Uspostavljena e-knjižnica | Izrada projekta | Nije izvršeno. Izvršenje cilja se prebacuje za naredno strateško razdoblje. |
|  |  | Implementacija |  |
|  | 6.3.2. Unaprjeđen postojeći klimatizacijski sustav | Izrada projekta | Djelomično izvršeno. Do 2018. sustav grijanja i hlađenja je popravljan, te je održavana neophodna razina njegove funkcionalnosti. Tijekom 2020. analizom je utvrđeno da se dio problema pregrijavanja zgrade ljeti treba prepisati činjenici da ventilirana fasada s južne strane zgrade nije bila stvarno ventilirana jer je na krovu zgrade postavljenim limom bila onemogućena ventilacija tj. izlazak vrućeg zraka. Tijekom ljeta 2020. uočeni problem na ventiliranoj fasadi je otklonjen. Iste godine je došlo do potpunog kvara dotrajale dizalice topline koja grije i hladi glavnu zgradu, te je kupljena nova dizalica većeg kapaciteta (8%) za što je uloženo oko 250.000 kn. Iste godine, također su zbog dotrajalosti otkazale i dvije klime koje hlade servere, te je u njihovu izmjenu uloženo 29.000 kn. |
| VII. RAZVIJEN SUSTAV UNAPRJEĐENJA KVALITETE | 7.3.4. Dobiveni međunarodni certifikati | Analiza postojećih certifikata i izbor poželjnih (nastavno na 3.2.) | Izvršeno. Fakultet je u ožujku 2019. godine, Fakultet je uspješno predao samoanalizu te predao zahtjev za posjet stručnog povjerenstva u procesu stjecanja EPAS akreditacije za preddiplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija. Odlukom Glavne skupštine EPAS odbora u sklopu Fakultetu je dodijeljena EPAS akreditacija na rok od tri godine uz obveznu re-akreditaciju. https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/efmd-accredited/efmd-accredited-programmes/ |
|  |  | Dobivanje prvog certifikata |  |
|  |  | Godišnji plan aktivnosti |  |

Izradi/o/la:

Izv.prof.dr.sc. Dario Miočević, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju	_________________________________	(datum i potpis)

Prof.dr.sc. Ivica Pervan, Prodekan za poslovanje i organizaciju	_________________________________	(datum i potpis)

Prof.dr.sc. Snježana Pivac, Prodekanica za nastavu			__________________________________	(datum i potpis)

Odobri/o/la:

Prof.dr.sc. Maja Fredotović, Dekanica					__________________________________	(datum i potpis)